План-график мероприятий МКОУ Шанинской средней общеобразовательной школы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Направления мероприятий** | **Мероприятия** | **Сроки реализации** |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Приказ «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО» | январь 2015  Директор |
| Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО | январь 2015  Заместитель директора школы по УВР |
| Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, материально-техническое обеспечение и др.) | январь 2015 – август 2015 Администрация школы |
| Корректировка нормативной базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март-май 2015  Директор |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Апрель-октябрь 2015  Директор |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Апрель - май 2015  Учителя-предметники, библиотекарь |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МКОУ Шанинской СОШ | Август-сентябрь 2015  Директор |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание рабочей группы в МКОУ Шанинской СОШ по введению ФГОС ООО | Январь 2015  Заместитель директора школы по УВР |
| Диагностика готовности ОУ к введению ФГОС | Август 2015  Заместитель директора школы по УВР |
| Разработка основной образовательной программы ОУ на основе примерной программы и ее утверждение | Январь-июнь 2015 Заместитель директора школы по УВР, рабочая группа |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Апрель 2015  Заместитель директора школы по УВР |
| Организация взаимодействия МКОУ Шанинской СОШ с учреждениями дополнительного образования детей | Август 2015  Директор |
| Проведение стартовой диагностики сформированности УУД и учебных достижений учащихся 4 класса (на выходе из нач. школы) | Май 2015  рук-ль МО н/шк, учитель 4 кл. |
| Создание системы мониторинга результатов освоения ООП ООО | Август-сентябрь 2015 Заместитель директора школы по УВР, рабочая группа |
| Проведение исследований формирования УУД и учебных достижений учащихся 5 класса (стартовая диагностика, промежуточная, итоговая) | Октябрь, декабрь 2015, март, май 2016 Заместитель директора школы УВР, учителя- предметники |
| Организация внеурочной деятельн6ости учащихся и системы учета внеурочных достижений обучающихся. | Сентябрь 2015 - август 2016  Заместитель директора школы по УВР, кл. руководители |
| Корректировка модели организации внеурочной деятельности в МКОУ Шанинской СОШ | Январь 2016  Заместитель директора школы по УВР |
| Анализ работы МКОУ Шанинской СОШ по введению ФГОС ООО | Август 2015, январь 2016, май 2016 администрация, учителя |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и администрации ОУ по вопросам введения ФГОС | С января 2015  Директор, заместитель директора школы по УВР |
| Организация участия и проведение семинаров по проблеме введения ФГОС ООО | 2014-2015 уч.год  По плану работы ИДК |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности о введении, ходе и реализации ФГОС ООО с использованием Интернет-ресурсов (сайта школы), родительских собраний | 2014-2015 уч.год  Администрация школы |
| Реализация принципов государственно-общественного характера управления МКОУ Шанинской СОШ, включая формы публичной отчетности | 2014-2015 уч.год  Администрация школы |
| Формирование публичного отчета МКОУ Шанинской СОШ по итогам введения ФГОС ООО | Июнь 2016  Администрация школы |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Обеспечение соответствия материально-технической базе реализации ООП ООО действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, нормам охраны труда. | 2014-2015  Директор, завхоз |
| Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки и кабинетных библиотек МКОУ Шанинской СОШ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | Январь-август 2015  библиотекарь, учителя предметники |
| Обеспечение доступа педагогических работников МКОУ Шанинской СОШ к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2014-2015  Администрация школы |